**Администрация Троицкого сельского поселения**

**ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.05.2020г. № 57

О ходе реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением Администрации от 01.11.2016 г. №384, с учетом внесенных изменений, Уставом Троицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Информацию главного специалиста Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области Голосовой В.Г «О ходе реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» (далее - программа) принять к сведению согласно приложению № 1и приложению №2.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете **«Омский муниципальный вестник»** и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области (**троицкоепоселение.рф**)

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.В.Сердюк

Приложение №1

 к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

 от 06.05.2020г. № 57

 Результаты реализации

муниципальной программы Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Троицкого сельского поселения Омского

муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |  |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 1- й год2014 | 2-й год 2015 | 3-й год 2016 | 4-й год 2017 | 5-й год 2018 | 6-й год 2019 | 7-й год 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка дорожного хозяйства Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |
| 1 | Проведение к концу 2020 года капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме 7,13 тыс. кв. | тыс. км | 0,0 | 0,13 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,4 |
| 2 | Установка дорожных знаков на территории Троицкого сельского поселения к концу 2020 годав количестве 15 шт. | шт. | 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |
| 1 | Присоединение к центральному коллектору ул. Октябрьская (канализационные сети) | м |  | 850 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена теплотрассы по ул. Жукова | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая д. Верхний Карбуш | м |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1300 |
| 4 | Присоединение к центральному коллектору ул. Жукова | м |  |  |  |  |  | 1380,0 |  |  |  |
| 5 | Строительство водопровода ул. Речной д. Верхний Карбуш | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 6 | Число юридических лиц, осуществляющих оказание жилищно – коммунальных услуг населению Троицкого сельского поселения. | Ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Привлечение населения к работам по благоустройству | % | 30 | 32 | 40 | 42 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |
| 1 | Доля населения Троицкого сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населений | % | 43 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 62 | 63 |
| 2 | Количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка | % | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 3 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Троицкогосельского поселения | % | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 15 | 17 | 20 |
| Подпрограмма 5 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |
| 1 | Сокращение расходов учреждения на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 20 % к уровню 2013 года | % | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 25 | 15 | 20 | 20 |
| 2 | Замена окон административного здания на энергосберегающие, ремонт крыши и утепление фасада здания | % | 40 | 60 | 70 | 75 | 90 | 90 | 93 | 95 | 100 |
| 3 | Установка приборов учета уличного освещения с заменой элементов электрооборудования на энергосберегающие | % | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда 2014-2020 годы в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области» |  |  |
| 1 | Увеличение к концу 2020 годаудельного веса объектов в Троицком сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100 % | % | 30 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |
| 1 | Степень обеспечения пожарной безопасности на территории Троицкого сельского поселения | % | 75 | 85 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование муниципального управления в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»  |  |  |
| 1 | Степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Степень обеспеченности населения с. Троицкое и д. ВерхнийКарбуш библиотечным фондом | % |  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 8 «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» |
| 1 | 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».
 | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Приложение №2

 к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения от 06.05.2020г.№ 57

**Пояснительная записка**

 к исполнению программных мероприятий 2014-2020 гг.

1. Подпрограмма 1 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». В рамках данной подпрограммы проводятся культурно-массовые мероприятия приуроченные к праздничным и знаменательным датам, проводятся молодежные форумы. Стало традицией в весенний и осенний призыв молодых ребят организовывать торжественные проводы в армию.

Для поддержания спортивного духа у молодежи в 2019 году положено начало восстановления стадиона. В 2021 году на территории Троицкого сельского поселения планируется проведение районной спартакиады. В 2019 году выполнено бетонное основание под универсальную многофункциональную спортивную площадку. До 2021 года необходимо построить легкоатлетическую беговую дорожку и устройство универсальной (многофункциональной) спортивной площадки с ограждением с. Троицкое.

1. Подпрограмма 2 «Поддержка дорожного хозяйства Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы».
2. Подпрограмма3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» - неисполненные программные мероприятия по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы», не зависящие от бюджета поселения следующие:

- Замена теплотрассы по ул. Жукова 600 м – находится в аварийном состоянии, но это полномочия Омского муниципального района. К тому же по теплотрассе проложен «спутником» водопровод, на замену которого нужна проектно-сметная документация.

- Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая д. Верхний Карбуш -1300 м

- Строительство водопровода ул. Речной д. Верхний Карбуш -900 м. Эти мероприятия еще с 2013 года были включены в инвестиционную программу АО «Омскоблводопровод» и скорее всего заложены в тариф стоимости воды, но до сих пор не выполнены.

 4. Подпрограмма 4 «Доступная среда 2014-2020 годы в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области» - в рамках данной подпрограммы установлены пандусы в двух зданиях –административном и Доме культуры, а так же инвалидам по заявке предоставляется поселенческий автобус для выездов на общественные мероприятия.

 5. Подпрограмма 5 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы».

 В рамках данной подпрограммы проводится замена ламп на энергосберегающие, в административном здании с 2013 года заменена крыша, проведен ремонт кабинетов с утеплением стен, заменены на 93% деревянные окна (здание постройки 1989 года) на пластиковые.

 6. Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» - в рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по противопожарной безопасности – беседы с населением, распространение листовок с введением противопожарного режима. Установлена пожарная сигнализация в зданиях (дом культуры и административное здание), заправка огнетушителей, установка и проверка гидрантов.

 7. Подпрограмма 7 «Совершенствование муниципального управления в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» - все полномочия в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исполняются в полном объеме.

 8. Подпрограмма 8 «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий».

 В рамках данной подпрограммы осуществляется финансирование по исполнению полномочий по водоснабжению и водоотведению, по градостроительной деятельности, переданные Омскому муниципальному району по потребности устранения аварийных ситуаций, носящие заявительный характер.